## Tổng quan
KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC - ĐỒ ÁN 1: LAPLACE AI AGENT
Thời gian: 17/08/2026 - 06/12/2026 (dự phòng đến 20/12/2026) ¦ Sprint 2 tuần, báo cáo GV cuối mỗi sprint
Sinh viên thực hiện: Tô Thành Nguyên - 24521207
Cập nhật cột Trạng thái trong sheet Công việc; các bảng dưới đây tự tính tiến độ.
Sprint | Thời gian | Mục tiêu sprint (goal) | Sản phẩm bàn giao | Số task | Hoàn thành | Tiến độ
Sprint 1 | 17/08 - 30/08 | Kiến trúc chốt xong, vòng lặp Agent tối thiểu chạy được ngoại tuyến | Tài liệu kiến trúc; vòng lặp chạy nhiệm vụ mẫu, giải thích được lý do dừng
Sprint 2 | 31/08 - 13/09 | Bot Telegram nói chuyện bằng mô hình ngôn ngữ thật | Bot chạy thật; theo dõi chi phí; đổi provider bằng cấu hình
Sprint 3 | 14/09 - 27/09 | Agent giữ ngữ cảnh nhiều lượt, bộ nhớ phiên quản lý được | Context ba tầng; lệnh xem/xóa bộ nhớ; báo cáo thực nghiệm
Sprint 4 | 28/09 - 11/10 | Ba nhóm công cụ cốt lõi chạy thật qua Telegram (mốc giữa kỳ) | Tool web/tài liệu/nhắc lịch; nhắc đúng hẹn, sống sót sau restart
Sprint 5 | 12/10 - 25/10 | Mọi hành động nhạy cảm được kiểm soát và chờ duyệt | Approval Gate; chặn vượt quyền + chèn lệnh; báo cáo an toàn
Sprint 6 | 26/10 - 08/11 | Kết quả có bằng chứng kiểm chứng, hệ thống phục hồi được sau lỗi | Verifier; phân loại lỗi; khôi phục tác vụ sau restart
Sprint 7 | 09/11 - 22/11 | Đo được chất lượng hệ thống bằng bộ đánh giá định lượng | Đánh giá 1 lệnh; trang quan sát + thống kê; số liệu gốc
Sprint 8 | 23/11 - 06/12 | Sản phẩm đóng gói hoàn chỉnh, báo cáo sẵn sàng nộp | Docker; báo cáo so sánh; báo cáo cuối kỳ + slide + demo
Sprint 9 (dự phòng) | 07/12 - 20/12 | Sẵn sàng bảo vệ, xử lý mọi tồn đọng | Sản phẩm + báo cáo ở trạng thái bảo vệ được
TỔNG

## Công việc
Mã | Sprint | Tuần | Công việc / Task | Mục tiêu / Kết quả mong đợi | Chi tiết kỹ thuật (code gì / cài gì) | Deadline | Trạng thái | Ghi chú
Sprint 1 (17/08 - 30/08)
S1-01 | S1 | Tuần 1 | Nghiên cứu nguyên lý AI Agent (vòng lặp, context, công cụ, xác nhận hành động) | Bản ghi chú chung 5-7 trang làm cơ sở thiết kế | Đọc sổ tay AI Agent trong docs/; ghi chú vào docs/notes.md; chốt từ vựng thống nhất (loop, context, tool, trace, verifier) | 2026-08-23 | Chưa làm
S1-02 | S1 | Tuần 1 | Khảo sát 2-3 sản phẩm Agent hiện có | Bảng so sánh cách tổ chức vòng lặp, công cụ, phê duyệt | Khảo sát: OpenAI Agents SDK, LangGraph, Claude Code (cách khai báo tool + approval); lập bảng so sánh trong docs/survey.md | 2026-08-23 | Chưa làm
S1-03 | S1 | Tuần 1 | Chốt bản mô tả phạm vi + danh sách việc hệ thống không làm | 1 trang phạm vi được GV thống nhất | Viết docs/scope.md theo mẫu: phục vụ ai / việc gì / nguồn nào / công cụ nào / bằng chứng gì + mục Non-goals | 2026-08-23 | Chưa làm
S1-04 | S1 | Tuần 1 | Thiết kế kiến trúc tổng thể | Sơ đồ kiến trúc + mô tả các thành phần chính | Vẽ sơ đồ Mermaid trong docs/architecture.md: Bot ⇄ Backend ⇄ Agent Loop ⇄ (LLM layer ¦ Tool Gateway) ⇄ Storage + Scheduler + Trace Viewer | 2026-08-23 | Chưa làm
S1-05 | S1 | Tuần 1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu ban đầu | Sơ đồ các bảng dữ liệu chính, đủ cho giai đoạn 1 | Thiết kế bảng: users, conversations, messages, tasks, steps, tool_calls, llm_calls, traces; ERD trong docs/db-design.md | 2026-08-23 | Chưa làm
S1-06 | S1 | Tuần 1 | Tìm hiểu Telegram Bot API và cách kết nối mô hình ngôn ngữ | Ghi chú kỹ thuật + demo thử nghiệm nhỏ | Tạo bot qua @BotFather lấy token; đọc docs aiogram v3; viết echo-bot thử nghiệm; thử gọi 1 request tới Gemini (free tier) bằng openai SDK | 2026-08-23 | Chưa làm
S1-07 | S1 | Tuần 2 | Khởi tạo dự án: cấu trúc mã nguồn, môi trường, kiểm thử tự động trên GitHub | Repo chạy được, CI xanh | Python ≥3.11, venv, pyproject.toml; cài pytest + ruff; cấu hình .env bằng pydantic-settings; GitHub Actions .github/workflows/ci.yml chạy lint + test | 2026-08-30 | Chưa làm
S1-08 | S1 | Tuần 2 | Cài đặt lớp lưu trữ dữ liệu theo thiết kế | Ghi/đọc được các bảng chính, có kiểm thử | Cài SQLAlchemy 2.0 + SQLite; viết laplace/db.py (engine, session) + laplace/models.py (ORM theo ERD); test CRUD cơ bản | 2026-08-30 | Chưa làm
S1-09 | S1 | Tuần 2 | Vòng lặp Agent tối thiểu (giới hạn bước) + mô hình giả lập + 1 công cụ đọc | Chạy trọn vòng lặp ngoại tuyến | Viết laplace/agent/loop.py: state machine tối đa 5 bước (nhìn→nghĩ→làm→quan sát→kiểm tra); laplace/llm/mock.py trả kịch bản cố định; tool đọc file laplace/tools/read_file.py | 2026-08-30 | Chưa làm
S1-10 | S1 | Tuần 2 | Ghi nhật ký từng bước (mục tiêu, quyết định, công cụ, kết quả, lý do dừng) | Xem lại được toàn bộ diễn biến một nhiệm vụ | Viết laplace/services/trace.py ghi bảng traces (JSON mỗi bước: input, action, tool, result, stop_reason); gắn vào agent loop | 2026-08-30 | Chưa làm
S1-11 | S1 | Tuần 2 | Chạy các nhiệm vụ mẫu + giải thích lý do dừng (bàn giao sprint) | 5 nhiệm vụ mẫu hoàn thành, demo cho GV | Script scripts/run_samples.py chạy 5 nhiệm vụ bằng mock; viết README.md hướng dẫn cài + chạy | 2026-08-30 | Chưa làm
Sprint 2 (31/08 - 13/09)
S2-01 | S2 | Tuần 1 | Tạo bot Telegram; lớp giao tiếp: tin nhắn, lệnh cơ bản, tệp đính kèm | Bot nhận/gửi được tin nhắn và tệp | Cài aiogram 3.x (polling); laplace/bot/handlers.py: /start /help /status /cancel, handler nhận document; runner khởi động bot + backend cùng lúc | 2026-09-06 | Chưa làm
S2-02 | S2 | Tuần 1 | Gắn người dùng với phiên làm việc và tác vụ riêng | Hai người dùng chat song song không lẫn dữ liệu | Middleware aiogram map telegram user_id ↔ bảng users/conversations; mỗi tin nhắn gắn conversation_id; test 2 user song song | 2026-09-06 | Chưa làm
S2-03 | S2 | Tuần 1 | Xử lý phản hồi dài, trạng thái đang xử lý, tiến độ từng bước | Trải nghiệm chat mượt, không treo im lặng | Chia tin nhắn >4096 ký tự; gửi 'đang xử lý' + edit_message cập nhật tiến độ từng bước; typing action | 2026-09-06 | Chưa làm
S2-04 | S2 | Tuần 1 | Giới hạn tần suất yêu cầu theo người dùng | Spam tin nhắn không làm nghẽn hệ thống | laplace/bot/ratelimit.py: token bucket theo user_id (VD 5 req/phút); tin bị chặn trả thông báo lịch sự | 2026-09-06 | Chưa làm
S2-05 | S2 | Tuần 2 | Kết nối mô hình ngôn ngữ thật, đổi nhà cung cấp bằng cấu hình | Đổi provider không sửa mã nguồn | Cài openai SDK; laplace/llm/provider.py dùng base_url + api_key từ .env (Gemini OpenAI-compatible endpoint / OpenAI / Groq); chọn provider qua biến LLM_PROVIDER | 2026-09-13 | Chưa làm
S2-06 | S2 | Tuần 2 | Ghi mức sử dụng, chi phí từng lời gọi; thử lại khi dịch vụ quá tải | Có số liệu chi phí cho mọi lời gọi | Ghi bảng llm_calls: tokens in/out, cost ước tính (bảng giá trong config), latency; retry backoff khi HTTP 429/5xx (thư viện tenacity hoặc tự viết) | 2026-09-13 | Chưa làm
S2-07 | S2 | Tuần 2 | Chỉ dẫn hệ thống đầu tiên + cơ chế gọi công cụ có kiểm tra dữ liệu | Mô hình chọn và gọi đúng công cụ mẫu | laplace/agent/prompts.py: system prompt v1; tool calling qua JSON schema, validate tham số bằng Pydantic trước khi chạy; sai schema thì yêu cầu mô hình sửa | 2026-09-13 | Chưa làm
S2-08 | S2 | Tuần 2 | Kiểm thử toàn tuyến: Telegram → mô hình thật → trả lời (bàn giao sprint) | Demo hội thoại thật cho GV | pytest integration chạy bằng mock (CI không cần key); checklist test tay với model thật; ghi lại 3 hội thoại demo | 2026-09-13 | Chưa làm
Sprint 3 (14/09 - 27/09)
S3-01 | S3 | Tuần 1 | Bộ dựng context ba tầng (quy tắc ổn định - nhiệm vụ - diễn biến) | Context mỗi lượt gọn, đúng và đủ | laplace/agent/context.py: ghép 3 tầng (system rules ¦ task card + dữ liệu ¦ tool results mới nhất); đo số token mỗi tầng để theo dõi | 2026-09-20 | Chưa làm
S3-02 | S3 | Tuần 1 | Thẻ trạng thái nhiệm vụ cập nhật sau mỗi bước | Nhìn thẻ là biết nhiệm vụ đang ở đâu | Dataclass TaskCard: goal, done_criteria, known/unknown, current_step, tools_used, budget_remaining; serialize vào context + lưu DB | 2026-09-20 | Chưa làm
S3-03 | S3 | Tuần 1 | Kiểm soát dung lượng kết quả công cụ (lưu đầy đủ ngoài, nạp tóm tắt) | Kết quả dài không làm phình context | Output tool > ngưỡng (VD 2000 ký tự) → lưu full vào bảng tool_calls, đưa vào context bản tóm tắt + id tham chiếu để đọc lại | 2026-09-20 | Chưa làm
S3-04 | S3 | Tuần 2 | Rút gọn context khi hội thoại kéo dài (giữ quyết định, lý do, nguồn) | Hội thoại dài vẫn giữ mạch chính xác | Khi vượt ngưỡng token: gọi LLM tóm tắt lịch sử cũ theo khuôn (quyết định/lý do/kết quả/nguồn), thay thế đoạn cũ; test hội thoại 20+ lượt | 2026-09-27 | Chưa làm
S3-05 | S3 | Tuần 2 | Bộ nhớ phiên theo người dùng + lệnh xem/xóa | Người dùng kiểm soát được dữ liệu phiên | Bảng session_memory (user_id, key, value, updated_at); lệnh bot /memory (xem) /clear (xóa); nạp vào context khi liên quan | 2026-09-27 | Chưa làm
S3-06 | S3 | Tuần 2 | Thực nghiệm so sánh các cách cấp context (bàn giao sprint) | Báo cáo số liệu chọn phương án hiệu quả | Script chạy 10 nhiệm vụ × 3 cách cấp context (chỉ yêu cầu / kèm dữ liệu thô / kèm tóm tắt cấu trúc); xuất CSV so sánh độ đúng, số lần gọi tool, chi phí | 2026-09-27 | Chưa làm
Sprint 4 (28/09 - 11/10)
S4-01 | S4 | Tuần 1 | Cơ chế đăng ký công cụ (tên, công dụng, tham số, kết quả, lúc nào dùng) | Thêm công cụ mới không sửa lõi Agent | laplace/tools/base.py: BaseTool (name, description khi-nào-dùng/không-dùng, args_schema Pydantic, run(), risk_level); registry tự thu thập tool qua decorator | 2026-10-04 | Chưa làm
S4-02 | S4 | Tuần 1 | Công cụ tra cứu web: tìm kiếm, thu thập, tóm tắt kèm trích dẫn | Trả lời câu hỏi thực tế có dẫn nguồn | Đăng ký Tavily API key (free tier); laplace/tools/web_search.py + fetch_page.py: httpx tải trang, BeautifulSoup trích nội dung chính; cache kết quả tìm kiếm vào DB; thiếu key → trả kết quả stub | 2026-10-04 | Chưa làm
S4-03 | S4 | Tuần 1 | Kiểm thử từng công cụ: thành công / đầu vào sai / dịch vụ lỗi | Mỗi công cụ tối thiểu 3 bài kiểm thử | pytest: mock httpx (respx hoặc monkeypatch); case: 200 OK / tham số sai schema / timeout + 500 | 2026-10-04 | Chưa làm
S4-04 | S4 | Tuần 2 | Công cụ xử lý tài liệu: nhận tệp, trích xuất, tóm tắt | Gửi tệp qua Telegram nhận lại tóm tắt đúng | Cài pypdf (PDF) + python-docx (DOCX); tải file qua bot.get_file; laplace/tools/read_document.py; giới hạn ≤10MB, chỉ pdf/docx/txt; tóm tắt bằng LLM giữ trích dẫn trang | 2026-10-11 | Chưa làm
S4-05 | S4 | Tuần 2 | Công cụ công việc/nhắc lịch + khôi phục lịch sau khi khởi động lại | Nhắc đúng hẹn, không mất lịch khi restart | Cài APScheduler + SQLAlchemyJobStore (persist job vào SQLite); laplace/tools/reminder.py: create/update/cancel; job đến hạn → gửi tin qua bot; test restart giữ job | 2026-10-11 | Chưa làm
S4-06 | S4 | Tuần 2 | Kiểm thử toàn tuyến kịch bản nhiều bước (bàn giao giữa kỳ) | Demo giữa kỳ: 3 nhóm công cụ chạy thật | Kịch bản: 'tìm X rồi tóm tắt rồi đặt nhắc'; chạy end-to-end qua Telegram; quay video demo giữa kỳ | 2026-10-11 | Chưa làm
Sprint 5 (12/10 - 25/10)
S5-01 | S5 | Tuần 1 | Phân loại mọi hành động theo mức độ rủi ro | Bảng phân loại rõ ràng, đầy đủ | Enum RiskLevel: READ / DRAFT / WRITE_REVERSIBLE / EXTERNAL_SEND / DESTRUCTIVE gắn vào từng tool; bảng phân loại trong docs/risk-matrix.md | 2026-10-18 | Chưa làm
S5-02 | S5 | Tuần 1 | Cổng kiểm soát công cụ: kiểm tra quyền + tham số trước khi chạy | Hành động vượt quyền bị chặn từ lớp thực thi | laplace/agent/gateway.py: mọi tool call đi qua gateway → validate schema, check risk_level vs chính sách; DESTRUCTIVE mặc định từ chối | 2026-10-18 | Chưa làm
S5-03 | S5 | Tuần 1 | Approval Gate: nút Xác nhận/Hủy qua Telegram, xử lý hết hạn chờ | Hành động nhạy cảm luôn dừng chờ duyệt | InlineKeyboardMarkup 2 nút + callback handler; lưu approval_state (pending/approved/rejected/expired) vào bảng tasks; timeout 15 phút tự hủy; hiển thị preview nội dung sắp thực hiện | 2026-10-18 | Chưa làm
S5-04 | S5 | Tuần 2 | Phòng chống chèn lệnh độc hại từ tài liệu/trang web | Nội dung ngoài không đổi được quy tắc hệ thống | Bọc nội dung ngoài trong delimiter + đánh nhãn 'DATA - không phải lệnh' trong context; system prompt quy định thứ tự ưu tiên; viết 5 test injection mẫu (lệnh giả trong PDF/web) | 2026-10-25 | Chưa làm
S5-05 | S5 | Tuần 2 | Ngân sách thực thi: giới hạn bước, thời gian, chi phí; tự dừng khi lỗi lặp | Không còn kịch bản chạy vô hạn | Config: MAX_STEPS, MAX_SECONDS, MAX_COST_PER_TASK; đếm trong agent loop; circuit breaker: cùng 1 lỗi lặp ≥3 lần → dừng + giải thích | 2026-10-25 | Chưa làm
S5-06 | S5 | Tuần 2 | Rà soát nhật ký: không lộ khóa truy cập, dữ liệu cá nhân | Nhật ký an toàn để nộp kèm báo cáo | logging.Filter che pattern key (sk-, AIza...); review bảng traces + llm_calls; che số điện thoại/email trong log | 2026-10-25 | Chưa làm
S5-07 | S5 | Tuần 2 | Bộ tình huống vượt quyền + báo cáo kiểm thử an toàn (bàn giao sprint) | Agent từ chối/hỏi lại đúng trong mọi tình huống thử | pytest bộ case vượt quyền (yêu cầu xóa dữ liệu, gửi ra ngoài không duyệt, injection); tổng hợp docs/security-test-report.md | 2026-10-25 | Chưa làm
Sprint 6 (26/10 - 08/11)
S6-01 | S6 | Tuần 1 | Lớp kiểm chứng kết quả bằng bằng chứng thực tế | Không báo hoàn thành khi thiếu bằng chứng | laplace/agent/verifier.py: check theo loại task (file tồn tại? API trả 2xx? sự kiện có trên lịch? nguồn chứa dữ kiện?); trạng thái verified lưu vào tasks | 2026-11-01 | Chưa làm
S6-02 | S6 | Tuần 1 | Chuẩn hóa câu trả lời cuối (kết quả - căn cứ - nguồn - giới hạn) | Mọi trả lời cuối theo đúng khuôn | Template trả lời cuối trong prompts.py + hàm format ở bot handlers; field: Kết quả / Đã kiểm tra / Nguồn / Giới hạn / Chờ duyệt | 2026-11-01 | Chưa làm
S6-03 | S6 | Tuần 2 | Phân loại lỗi + chiến lược xử lý (thử lại / điều chỉnh / dừng giải thích) | Lỗi nào cũng có đường xử lý rõ | Taxonomy: TransientError (retry backoff) / ParamError (LLM tự sửa tham số 1 lần) / PermissionError (hỏi user) / ServiceError (dừng + giải thích); map trong gateway | 2026-11-08 | Chưa làm
S6-04 | S6 | Tuần 2 | Khôi phục tác vụ đang dở sau khi hệ thống khởi động lại | Restart không mất tác vụ đang chạy | Lúc startup quét tasks trạng thái running → resume hoặc đánh dấu interrupted + báo user; test kill process giữa chừng | 2026-11-08 | Chưa làm
S6-05 | S6 | Tuần 2 | Kiểm thử tiêm lỗi vào công cụ để đo khả năng phục hồi | Báo cáo hành vi phục hồi theo từng dạng lỗi | pytest fixture monkeypatch tool.run raise từng loại lỗi; assert hành vi đúng chiến lược; ghi docs/recovery-report.md | 2026-11-08 | Chưa làm
Sprint 7 (09/11 - 22/11)
S7-01 | S7 | Tuần 1 | Khung đánh giá chạy lặp lại được (kịch bản khai báo sẵn) | Chạy toàn bộ đánh giá bằng một lệnh | laplace/evals/harness.py: đọc case YAML (initial_state, expected, forbidden_actions, evidence, budget); chạy bằng mock hoặc model thật; lệnh python -m laplace.evals | 2026-11-15 | Chưa làm
S7-02 | S7 | Tuần 1 | Soạn bộ kịch bản kiểm thử phủ đủ nhóm tình huống | Bộ kịch bản hoàn chỉnh, sẵn sàng chạy | Viết ~20 file YAML trong evals/cases/: 8 thường, 4 thiếu info (phải hỏi lại), 3 lỗi tool, 3 injection, 2 nhạy cảm cần duyệt | 2026-11-15 | Chưa làm
S7-03 | S7 | Tuần 2 | Trang quan sát: danh sách tác vụ, dòng thời gian, chi tiết lời gọi | Tra cứu được mọi nhiệm vụ đã chạy | FastAPI + Jinja2 (không cần framework FE): route /tasks, /tasks/{id} hiển thị timeline từng bước từ bảng traces; chỉ bind localhost | 2026-11-22 | Chưa làm
S7-04 | S7 | Tuần 2 | Trang thống kê tổng hợp + trang kết quả đánh giá | Số liệu phục vụ báo cáo lấy trực tiếp từ trang | Route /stats (tỷ lệ hoàn thành, chi phí, số bước trung bình) + /evals (kết quả từng case); filter theo ngày; nút export CSV | 2026-11-22 | Chưa làm
S7-05 | S7 | Tuần 2 | Chạy đánh giá lần đầu, phân tích nhóm lỗi (bàn giao sprint) | Báo cáo số liệu gốc + danh sách lỗi ưu tiên | Chạy harness với model thật; tổng hợp baseline vào docs/eval-baseline.md; gom lỗi theo nhóm nguyên nhân | 2026-11-22 | Chưa làm
Sprint 8 (23/11 - 06/12)
S8-01 | S8 | Tuần 1 | Vòng cải tiến theo số liệu (tối thiểu 2 vòng, so sánh trước - sau) | Chỉ giữ thay đổi có số liệu tốt lên | Mỗi vòng: sửa 1 yếu tố (prompt / mô tả tool / ngưỡng context) → chạy lại toàn bộ harness → so sánh; ghi lại từng vòng trong docs/improvement-log.md | 2026-11-29 | Chưa làm
S8-02 | S8 | Tuần 1 | Tối ưu chi phí và tốc độ phản hồi | Chi phí/nhiệm vụ giảm so với số liệu gốc | Rút gọn context (đo token từng tầng), cache kết quả search, bỏ lời gọi LLM thừa trong loop; so số liệu llm_calls trước/sau | 2026-11-29 | Chưa làm
S8-03 | S8 | Tuần 1 | Kiểm thử tổng thể mọi luồng + bổ sung kiểm thử còn thiếu | Không còn luồng chính nào thiếu kiểm thử | pytest --cov đo độ phủ agent/ tools/ bot/; bổ sung test luồng chính còn hở; sửa flaky test | 2026-11-29 | Chưa làm
S8-04 | S8 | Tuần 2 | Đóng gói Docker + hướng dẫn cài đặt + thử trên máy sạch | Người ngoài cài lại được từ đầu | Dockerfile (python-slim, multi-stage) + docker-compose.yml (volume cho SQLite + .env); test cài từ đầu trên máy sạch/VM theo đúng README | 2026-12-06 | Chưa làm
S8-05 | S8 | Tuần 2 | Hoàn thiện bộ tài liệu (kiến trúc, hướng dẫn, giới hạn đã biết) | Bộ tài liệu đủ để nộp | Rà soát docs/: architecture.md, huong-dan.md, known-limitations.md; cập nhật khớp code cuối | 2026-12-06 | Chưa làm
S8-06 | S8 | Tuần 2 | Chạy lại toàn bộ đánh giá trên bản đóng gói + báo cáo so sánh | Bằng chứng chất lượng bản cuối | Chạy harness trong container Docker; lập bảng so sánh baseline vs final (tỷ lệ hoàn thành, chi phí, số bước) trong docs/eval-final.md | 2026-12-06 | Chưa làm
S8-07 | S8 | Tuần 2 | Báo cáo cuối kỳ + slide + kịch bản demo + video dự phòng (bàn giao) | Sẵn sàng nộp và trình bày | Báo cáo Word/LaTeX theo template khoa; slide trình bày; kịch bản demo từng bước + video quay sẵn phòng sự cố mạng | 2026-12-06 | Chưa làm
Sprint 9 (dự phòng) (07/12 - 20/12)
S9-01 | S9 | Dự phòng | Xử lý hạng mục tồn đọng, sửa lỗi khi chạy thử kéo dài | Không còn lỗi chặn demo | Chạy bot liên tục vài ngày, gom lỗi thực tế; fix theo độ ưu tiên | 2026-12-20 | Chưa làm
S9-02 | S9 | Dự phòng | Chuẩn bị trả lời phản biện + tổng duyệt demo | Bộ câu hỏi phản biện dự kiến kèm trả lời | Soạn docs/QA-phan-bien.md (vì sao chọn kiến trúc X, chi phí, an toàn, so với chatbot...); tổng duyệt demo 2 lần | 2026-12-20 | Chưa làm
S9-03 | S9 | Dự phòng | (Nếu kịp) Calendar Integration - tạo sự kiện lịch qua API bên ngoài | Hạng mục mở rộng, không bắt buộc | Bật Calendar API trên Google Cloud Console; cài google-api-python-client + google-auth-oauthlib (OAuth2 lưu token.json); laplace/tools/calendar_create.py (risk EXTERNAL_SEND → qua Approval Gate); chỉ làm khi mọi hạng mục bắt buộc đã xong | 2026-12-20 | Chưa làm